## Hoja1
# | Tarea | Objetivo | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado | Observaciones
1 | IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTO | Mesa de trabajo para formulación de proyecto | 2024-06-12 | 2024-06-28 | Listo | Se busca implementar la tecnología con integración del sistema y/o software que permita agilizar el envío de mensaje persuasivo aquellos deudores que se encuentran en mora en el pago de valores o sumas de dineros perteneciente a la empresa
2 | Matricula Proyecto - Automatización Gestión de Cobros Pre-Jurídicos. | Matricular proyecto | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Listo | Nos complace informarles que desde la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) se ha aprobado el proyecto D-102 - Automatización de la Gestión de Cobros Pre-Jurídicos con componente de desarrollo de software que será esencial para la mejora y optimización de nuestro proceso de recuperación de cartera.
3 | Seguimiento 1 | Crear espacio para revisión de avances | 2024-10-10 | 2024-10-01 | Listo | El pasado sábado 12 de octubre de 10:00 Am a 11:00 A.M, se adelantó reunión con el Ing. David para para Instalar el programa desarrollado, pero no fue posible, toda vez que el equipo computo presentó incompatibilidad. se intentará la instalación en otro computador todo en one ubicado en el proceso jurídico.
4 | Instalación version Beta 01 | Reunión para instalación de versión beta | 2024-11-25 | 2024-09-27 | Listo | El día 25 de noviembre de 2024, se realizó prueba de envío de cobro jurídico al correo de coordinador y de la Dra. Alexandra, se adjunta soporte del requerimiento de pago.
5 | Pruebas 1 | Reunión para instalación de versión beta | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Listo | El día sábado 26 de octubre a las 10 A.M el Ing. David, instalo programa beta en el computador destinado por el proceso jurídico para realizar las pruebas de la gestión de cobro
6 | Seguimiento 2 | Crear espacio para revisión de avances e iniciar uso del aplicativo | 2025-01-10 | 2025-01-20 | Sin Iniciar
7 | Integración de mejoras | Con base a la revisión y uso de la herramienta, se utilizaría este espacio para la propuesta de mejoras | 2025-02-01 | 2025-02-10 | Sin Iniciar
8 | Pruebas Beta 2.0 | Reunión para instalación de versión beta | 2025-03-15 | 2025-03-20 | Sin Iniciar
9 | Seguimiento 3 | Crear espacio para revisión de avances e iniciar uso del aplicativo | 2025-04-16 | 2025-04-20 | Sin Iniciar
10 | Feedback | Reunión para retroalimentación al proceso TIC sobre el uso de la herramienta | 2025-05-01 | 2025-05-10 | Sin Iniciar
11 | Instalación version Final | Encuentro con TIC | 2025-06-01 | 2025-06-10 | Sin Iniciar
12 | Confirmación de funcionamiento de version Final | Confirmación de funcionamiento de version Final | 2025-06-20 | 2025-06-30 | Sin Iniciar
13 | Cierre de proyecto |  | 2025-07-01 | 2025-07-06 | Sin Iniciar